## Feuil1
1. Brainstorming pour les taches | 0
2. Paramétrage Project | 0
3. Saisir toutes les taches sur Project | 1.2
4. Mettre les couts | 4
5. Mettre les ressources | 4
5. Devis pour le site | 5.6
6. Devis pour la maintenance | 5.6
7. Rédaction du contrat client pour le site | 7
10. Rédaction du contrat client pour la maintenance | 8
11. Choix des couleurs pour la charte graphique | 0
12. Choix de la typographie pour la charte graphique | 0
13. Conception d’un logo pour la charte graphique | 11.12
14. Maquette page principale (Prototype) | 0
15. Maquette page (Prototype) | 0
16. Maquettage page (Prototype) | 0
17. Maquette page principale | 14
18. Maquette page | 15
19. Maquettage page | 16
20. Validation maquette | 17,18,19
21. Choix logo pour la charte graphique | 13
22. Validation de la charte graphique | 20.21
23. Appel d’offre sous-traitance | 0
24. Cahier des charges sous-traitance | 23
25. Rédiger dictionnaire de base de donnée | 24
26. Lister les fonctions nécessaires à la base de donnée | 25
27. Rédaction du contrat pour la sous-traitance | 26
28. Création de la base donnée (sous-traitance) | 27
29. Développement HTML site page Principale (Squelette) | 22
30. Développement HTML site page 2 (Squelette) | 22
31. Développement HTML site page 3 (Squelette) | 22
32. Développement CSS site page Principale (Squelette) | 29
33. Développement CSS site page 2 (Squelette) | 30
34. Développement CSS site page 3 (Squelette) | 31
35. Développement Java site | 29,30,31
36. Développement système de paiement | 29,30,31
37. Implémentation Base de donnée site principal (PHP) | 36
39. Mise en ligne du site sur un serveur | 37
40. Test sur le site web | 38
41. Validation par le client | 39
42. Rédaction contrat Formation | 40
43. Formation au site | 41